**Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций**

|  |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА (ПОРУЧЕНИЯ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование: | | Паспорт проекта | |
| Дата и номер: 09.03.2017  № 15-П/П Статус: На контроле | | | |
| Заголовок: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области | | | |
| Поручение: | "п.44 Открыть 10 кабинетов гериатров в государственных учреждениях здравоохранения" /Морозов С.И./ | | |
| Ответственный исполнитель: Баранов А.А., Заместитель министра здравоохранения‚семьи и социального благополучия Ульяновской области, Министр здравоохранения‚семьи и социального благополучия Ульяновской области Абдуллов Р.А. | | | |
| Контрольные сроки: | | | 31.12.2017 |
| Фактический срок: | | |  |
| Время печати: 09.11.2017 17:53  Время получения: Время возврата: | | | |
|  | | | |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ: | | | |

Во исполнении поручения сообщаем.

В 2017г. открыты 6 кабинетов врача-гериатра в ГУЗ «Городская поликлиника №4», ГУЗ «Городская поликлиника №1», ГУЗ «Городская больница №3», ГУЗ «ЦК МСЧ», ГУЗ «Ульяновская РБ», ГУЗ «Чердаклинская РБ».

В ГУЗ «Барышская РБ» получение лицензии и открытие кабинета гериатра переносится на январь 2018г. в связи с длительным оформлением санитарно-эпидемиологического заключения на помещение кабинета гериатра.

Открытие 3 кабинетов гериатра в ГУЗ «Городская поликлиника №3», ГУЗ «ЦГКБ», ГУЗ «Кузоватовская РБ» переносится на 1 квартал 2018г. в связи с задержкой получения лицензии по «гериатрии».

Прошу снять с контроля.

Исполняющий обязанности

Заместителя Министра здравоохранения,

семьи и социального благополучия

Ульяновской области М.В.Логинов

Э.А.Каримова.,

Е.А.Филина, 418633